## WBS
STT | Chức năng | Hình thức | Người đảm nhận | Form | Mô tả | Thời gian (Man Days) | Trạng thái | Ghi chú
1 | Quản lý tài khoản |  | Trần Đức Đạt | Frm Quản lý | Hiển thị giao diện tổng quan về quản lý tài khoản gồm: - Tài khoản - Vai trò và quyền hạn - Lịch sử hoạt động |  | Đang phát triển
1.1 | Xem thông tin tài khoản |  |  | Frm Thông tin tài khoản | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài khoản đã chọn gồm: - Họ và tên - Chức vụ - Quyền hạn - Trạng thái tài khoản - Lịch sử hoạt động |  | Đang phát triển
1.2 | Thêm tài khoản |  |  | Frm Tạo tài khoản | Hệ thống hiển thị giao diện thêm tài khoản và yêu cầu người dùng Điền thông tin vào trường gồm: - Họ và tên - Chức vụ |  | Đang phát triển
1.3 | Sửa tài khoản |  |  | Frm Sửa tài khoản | Hệ thống hiển thị giao diện thông tin tài khoản và cho phép người dùng sửa thông tin và lưu thông tin |  | Đang phát triển
1.4 | Xoá/khoá tài khoản |  |  | Frm Xóa tài khoản | Hệ thống hiển thị giao diện tài khoản và cho phép người dùng xoá/khoá tài khoản |  | Đang phát triển
1.5 | Phân quyền/Vai trò |  |  | Frm Thông tin tài khoản | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài khoản đã chọn và yêu cầu người dùng chọn Vai trò/Quyền hạn truy cập |  | Đang phát triển
2 | Quản lý kho |  | Nguyễn Xuân Hoàng | Frm Quản lý kho | Hiển thị giao diện tổng quan về các nguyên/vật liệu có trong kho bao gồm: - Tên nguyên/vật liệu - Số lượng - Tình trạng (Cần nhập gấp nếu còn dưới 10%, cần nhập nếu còn từ trên 10% đến 30%, còn đủ dùng nếu trên 30% đến 80% , đầy kho nếu trên 80% |  | Đang phát triển
2.1 | Kiểm kho |  |  | Frm Quản lý kho/Kiểm kho |  |  | Đang phát triển
2.1.1 | Tạo hồ sơ kiểm kho |  |  | Frm Quản lý kho/Kiểm kho | Hệ thống hiển thị hồ sơ kiểm kho và yêu cầu quản lý nhập thông tin thực tế của kho sau khi đã kiểm kho |  | Đang phát triển
2.2.1 | Lưu hồ sơ kiểm kho |  |  | Frm Quản lý kho/Kiểm kho | Hệ thống hiển thị lưu hồ sơ kiểm kho thành công. |  | Đang phát triển
2.2. | Nhập kho |  |  | Frm Quản lý kho/Nhập kho |  |  | Đang phát triển
2.2.1 | Tạo hồ sơ nhập kho |  |  | Frm Quản lý kho/Nhập kho | Hệ thống hiển thị hồ sơ nhập kho và yêu cầu quản lý nhập thông tin số lượng các mặt hàng cần nhập |  | Đang phát triển
2.2.2 | In hồ sơ nhập kho |  |  | Frm Quản lý kho/Nhập kho | In ra bảng cứng hồ sơ yêu cầu nhập kho để có thể nộp cho giám đốc phê duyệt |  | Đang phát triển
2.2.3 | Lưu hồ sơ nhập kho |  |  | Frm Quản lý kho/Nhập kho | Hệ thống hiển thị lưu hồ sơ nhập kho thành công |  | Đang phát triển
2.2.4. | Hủy hồ sơ nhập kho |  |  | Frm Quản lý kho/Nhập kho |  |  | Đang phát triển
2.3 | Lịch sử kho |  |  | Frm Quản lý kho/Lịch sử | Hiển thị danh sách các lần các lần nhập kho gần đây bao gồm các hồ sơ kiểm kho và kiểm kho cùng với ngày tạo, ngày cập nhật gần nhất, loại (nhập/kiểm) |  | Đang phát triển
2.3.1 | Xem hồ sơ |  |  | Frm Quản lý kho/Lịch sử | Hiển thị chi tiết hồ sơ đã lập trước đó |  | Đang phát triển
2.3.2 | Sửa hồ sơ |  |  | Frm Quản lý kho/Lịch sử | Hiển thị hồ sơ với các thông tin có thể thay đổi được |  | Đang phát triển
2.3.3 | Xóa hồ sơ |  |  | Frm Quản lý kho/Lịch sử | Hiển thị xóa hồ sơ thành công |  | Đang phát triển
3. | Quản lý đặt bàn |  | Vương Mai Phương | Frm Đặt bàn | Hiển thị tổng quan giao về bàn bao gồm: - Danh sách bàn: Hiển thị toàn bộ các bàn hiện có trong hệ thống. - Tình trạng bàn: Mỗi bàn sẽ được hiển thị tình trạng cụ thể theo thời gian (ngày, giờ), bao gồm: Đang sử dụng – Có khách đang ngồi. Đặt trước – Đã có người đặt bàn trong khung giờ tương ứng (hiển thị rõ ràng ngày, giờ đặt). - Thống kê nhanh: Số bàn đang sử dụng: Tổng số bàn hiện đang có khách ngồi. Số bàn trống: Tổng số bàn hiện chưa có ai sử dụng hoặc đặt trước trong thời điểm hiện tại. |  | Đang phát triển
3.1. | Tạo hồ sơ đặt bàn |  |  | Frm Đặt bàn/Tạo hồ sơ | Hiển thị hồ sơ đặt bàn bao gồm các thông tin cần nhập sau: - Họ và tên khách hàng Nhập đầy đủ họ tên người đặt bàn. Số điện thoại liên hệ Sử dụng để xác nhận thông tin hoặc liên hệ khi cần thiết. - Loại đặt bàn Dùng ngay – Khách đến sử dụng bàn ngay tại thời điểm hiện tại. Đặt trước – Khách yêu cầu giữ bàn cho một thời điểm cụ thể trong tương lai. - Ngày sử dụng Chỉ bắt buộc nhập nếu chọn “Đặt trước”. Người dùng chọn ngày cụ thể để đặt bàn. - Chọn bàn Hiển thị danh sách các bàn theo ngày, giờ và tình trạng hiện tại (đang sử dụng, đã được đặt trước). Chỉ cho phép chọn những bàn đang trống trong khung giờ đã chọn, nghĩa là: Không có người đặt trước trong cùng thời điểm. Không có khách đang sử dụng tại thời điểm đó. - Ghi chú (tuỳ chọn) Nhập các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng nếu có (ví dụ: cần không gian yên tĩnh, gần cửa sổ, cần ghép bàn…). |  | Đang phát triển
3.2 | Lưu hồ sơ đặt bàn |  |  | Frm Đặt bàn/Tạo hồ sơ | Hiển thị lưu hồ sơ thành công |  | Đang phát triển
4. | Quản lý thực đơn |  | Đinh Thị Diệu Linh | Frm Quản lý thực đơn | Hiển thị tổng quan giao diện quản lý thực đơn gồm: - Danh sách các gói buffet, các món ăn bò, món ăn kèm,... - Nhóm món ăn (Các phần thịt bò, món rau ăn kèm, nước chấm, tráng miệng,..) - Trạng thái món ăn (Đang hiển thị / Bị ẩn do hết nguyên liệu) - Giá buffet - Ảnh minh họa - Món ăn phổ biến ( hiển thị số lượt gọi nhiều) |  | Đang phát triển
4.1 | Thêm/Sửa/Xóa món |  |  | Frm Quản lý thực đơn | Hiển thị giao diện cho phép thực hiện các thao tác: - Thêm món mới: nhập tên món, nhóm món, trạng thái, ảnh minh họa - Sửa thông tin món: thay đổi thông tin đã nhập - Xóa món: loại bỏ món ăn khỏi menu (ẩn khỏi giao diện order) |  | Đang phát triển
4.2. | Phân loại món ăn |  |  | Frm Quản lý thực đơn | Hiển thị giao diện cho phép gán món ăn vào nhóm tương tự: - Món chính, món phụ, đồ uống, tráng miệng, món ăn kèm,... - Hệ thống sẽ hiển thị món theo nhóm này trong giao diện khách hàng |  | Đang phát triển
4.3 | Ẩn/Hiện món ăn theo tồn kho |  |  | Frm Quản lý thực đơn | Hệ thống hiển thị giao diện điều chỉnh món ăn theo tồn kho nguyên liệu: - Nếu nguyên liệu chính < 10% thì hệ thống ẩn món khỏi giao diện khách - Khi nguyên liệu được cập nhật > 10% thì hệ thông sẽ hiện lại món |  | Đang phát triển
4.4 | Sắp xếp vị trí món |  |  | Frm Quản lý thực đơn | Hệ thống hiển thị cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị món: - Ưu tiên món mới, món khuyến mãi, phổ biển - Kéo thả hoặc nhập thứ tự để sắp xếp line buffet hợp lý - Giao diện khách hàng sẽ hiển thị món ăn theo thứ tự đã thiết lập |  | Đang phát triển
5. | Quản lý gọi món |  | Nguyễn Đức Trí | Frm Quản lý đơn hàng | Hiển thị hồ sơ order bao gồm: Danh sách món ăn, Số bàn, Thời gian đặt món Hệ thống hiện thị thứ tự thời gian đặt món |  | Đang phát triển
5.1 | Hiển thị thực đơn |  |  | Frm Thực đơn | Hệ thống hiển thị danh sách thực đơn theo danh mục, giá, trạng thái món (còn/hết món) |  | Đang phát triển
5.2 | Xác nhận đã phục vụ |  |  | Frm Quản lý đơn hàng | Hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận đã cung cấp món ăn và chuyển hồ sơ đặt món sang mục đã giao |  | Đang phát triển

## Chi phí
STT | Bản tóm tắt | Nỗ lực |  |  | Đơn giá | Đơn giá | Tỷ giá usd | 25885
|  | Người | Ngày | Giá trị công việc/ Ngày | Tổng USD | Tổng VND
A | Công tác phát triển
1 | URD, thiết kế Figma | 1 | 20 | 40 | 800 | 20708000
2 | Viết mã & đánh giá | 1 | 5 | 30 | 150 | 3882750
3 | Kiểm tra & Sửa lỗi | 1 | 5 | 30 | 150 | 3882750
B | quản lý chi phí
1 | Hướng dẫn cài đặt & sử dụng, đào tạo & Hỗ trợ | 1 | 10 | 20 | 200 | 5177000
2 | Quản lý dự án | 1 | 10 | 40 | 400 | 10354000
3 | Bảo trì | 1 |  | 30$
| Tổng cộng | ̀5 | 50 | 0 | 1700 | 44004500